## Hoja1
Planificación DP Diciembre - Enero
Persona
| Día | Belén | Zeki | Aleks | Ángel | 53 REQUISITOS
V | 14 | REUNIÓN DE EQUIPO INICIO
V | 14 |  |  |  | ADMINISTRATOR (R12) DASHBOARD ADMINISTRATOR (C Y B) CATEGORY AND SUBCATEGORIES | * CONSIDERACIONES - TEXTOS EN INGLES Y ESPAÑOL - IMPLEMENTACIÓN DE CREDIT - CARD - IMPLEMENTACIÓN DE CUSTOMIZACIÓN DEL SISTEMA
S | 15 |  |  |  | BOX (R2) * 4 BOXES PREDETERM MESSAGE (R2 Y R12.4) PRIORITY (R2) * CON FILTRO DE SPAM | * HAY QUE IMPLEMENTAR DE CADA TIPO EL CRUD Y SUS SUBTIPOS
D | 16 |  |  |  | WORD (R53) SPAMWORDS (R17)
L | 17 |  |  |  | WARRANTY (R4) SYSTEM CUSTOMISATION RNF COMPROBACIÓN DE QUE UNA TARJETA DE CRÉDITO ES VALIDA
M | 18 | CUSTOMER (R08) * ENDORSABLE | HANDY - WORKER (R08) * THE 'MAKE' * ENDORSABLE | NOTE (R34) | PHASE (R7)
X | 19 | SPONSOR (R47) | PROFILE (R1) * LinkedIn > Personal_Record | FIXUPTASK (R3) * TICKER (CONSULTAR ANTES TODOS LOS TICKERS) | FINDER (R31) SEARCH - RESULT (R31)
J | 20 | REFEREE (R38) |  | APPLICATION (R11) | PATTERNS ¿COMO MEJORARLOS?
V | 21
S | 22 | * CAMBIOS A DOCUMENTAR | AUMENTAR POPULATE DATABASE (NIVEL C) | REPORT (R37) | TUTORIAL (R49)
D | 23 |  | COMPLAINT (R33) |  | SPONSORSHIP (R45) BANNER (R51)
L | 24 |  |  | SECTION (R43) | AUMENTAR POPULATE DATABASE (NIVEL A Y B)
M | 25
X | 26 |  | COMPLETAR NIVEL A | COMPLETAR NIVEL B | COMPLETAR NIVEL C
X | 26 |  | REALIZAR UN DOCUMENTO DE CASOS DE PRUEBA
J | 27 | REUNIÓN DE EQUIPO (MILESTONE 1)
V | 28 | CURRICULUM * EDUCATION RECORD * ENDORSER RECORD * MISCELLANEOUS RECORD * PROFESSIONAL RECORD * PERSONAL RECORD | TESTEO NIVEL B | TESTEO NIVEL C | R19 - EVERY TIME AN APPLICATION CHANGES ITS STATUS, CUSTOMER AND HANDYWORKERS MUST RECEIVE A MESSAGE
S | 29 |  | R50 - HOMOTHETIC TRANSFORMATION LINEAL | TESTEO TODOS LOS NIVELES | TESTEO TODOS LOS NIVELES
D | 30 | ENDORSEMENT TESTEO NIVEL A
L | 31
M | 1
X | 2 | TESTEO TODOS LOS NIVELES |  | R52 - SCORE ENDORSABLE
J | 3 |  |  | NIVEL A+
V | 4 | REUNIÓN DE EQUIPO (MILESTONE 2)
S | 5
D | 6
L | 7 | COMPLETAR NIVEL A+ | TESTEO TODOS LOS NIVELES | COMPLETAR NIVEL A+ | TRADUCCIÓN
M | 8
X | 9 | DOCUMENTACIÓN
X | 9 | REUNIÓN DE EQUIPO (RESPONSABILITY STATEMENT)
J | 10 | D06 - CONTROLLERS (ANGEL Y ALE)
V | 11 | LANZAMIENTO EN PRE - PRODUCCIÓN
S | 12 | TESTEO NIVEL C | TESTEO NIVEL B | TESTEO NIVEL A | TESTEO A+
D | 13 | PROBAR APLICACIÓN | TESTEO NIVEL C | TESTEO NIVEL B | PROBAR APLICACIÓN
L | 14 | TESTEO NIVEL A | PROBAR APLICACIÓN | PROBAR APLICACIÓN | TESTEO NIVEL B
M | 15 | TESTEO NIVEL B | TESTEO NIVEL A | TESTEO NIVEL C | TESTEO GENERAL
X | 16 | LANZAMIENTO EN PRE - PRODUCCIÓN
J | 17 | D07 - DEPLOYMENT (ANGEL Y ALE)